**বস্ত্র অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন চলমান ১5টি প্রকল্পের (ব্যয় +আর্থিক+বাস্তব) অগ্রগতির বিবরন (নভেম্বর/21 পর্যন্ত)**

(লক্ষ টাকায়)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রঃ নং** | প্রকল্পের নাম | ডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয় | 2021-22 অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ | 2021-22 অর্থ বছরের নভেম্বর/২১ পর্যন্ত ব্যয়  | 2021-22 অর্থ বছরের নভেম্বর/২১ পর্যন্ত অগ্রগতি | প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর/২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | মন্তব্য |
| আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব অগ্রগতি | Avw\_©K AMÖMwZ | ev¯Íe AMÖMwZ |
| **1.** | ‘‘ শেখ রেহানা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,গোপালগঞ্জ স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প | 14911.19 | 0 | 0 | 0% | 20% | 13602.76 | 91.23% | 95% | - |
| **2.** | ‘‘শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট,মাদারগঞ্জ,জামালপুর স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প | 9888.86 | 2700.00 | 134.38 | 4.98% | 35% | 5885.686 | 59.51% | 66% | - |
| **3.** | ‘‘ শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,মেলান্দহ,জামালপুর স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প | 28196.87 | 3600.00 | 0 | 0% | 0% | 19024.63 | 67.47% | 75% | - |
| **4.** | ‘‘শহীদ কামরুজ্জামান টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন, মান্দা’’ শীর্ষক প্রকল্প | 13322.20 | 0 | 0 | 0% | 30% | 12352.66 | 92.72% | 95% | - |
| **5.** | ‘‘সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প | 12624.13 | 2500.00 | 500.844 | 20.03% | 21% | 4432.204 | 35.11% | 36% | - |
| **6.** | ‘‘ফরিদপুর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প | 16194.85 | 3300.00 | 706.00 | 21.39% | 25% | 10732.95 | 66.27% | 68% | - |
| **7.** | শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প  | 11036.56 | 2300.00 | 0 | 0% | 1% | 6815.87 | 61.76% | 64% | - |
| **8.** | ‘‘সিলেট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প | 9565.65 | 1800.00 | 0 | 0% | 10% | 6289.80 | 65.76% | 72% | - |
| **9.** | “লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প | 10013.04 | 1700.00 | 12.32 | 0.72% | 0.80% | 5093.22 | 50.87% | 51% | - |
| **10.** | “শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর,মাদারিপুর স্থাপন ”শীর্ষক প্রকল্প | 18292.81 | 1800.00 | 443.98 | 24.67% | 30% | 9841.16 | 53.80% | 55% | - |
| **11.** | ‘‘বিদ্যমান ৭টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের উন্নয়ন ও ৬টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প | 35390.38 | 2900.00 | 872.21 | 30.08% | 35% | 1098.25 | 3.10% | 12% | - |
| **12.** | “ আজিজুননেসা টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, ডুংরিয়া, দক্ষিন সুনামগঞ্জ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প | 2711.96 | 800.00 | 0.226 | 0.028% | 0% | 190.866 | 7.04% | 0% | - |
| **13.** | “ ছহিউদ্দিন টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, মেহেরপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প | 2467.64 | 800.00 | 31.432 | 3.93% | 0% | 117.577 | 4.76% | 0% | - |
| **14.** | “ মরহুম আবদুর রব তালুকদার টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প | 2461.47 | 800.00 | 24.38 | 3.05% | 40% | 96.49 | 3.92% | 15% | - |
| **15.** | “ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প | 2399.43 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  |
|  | †gvU= | 189477.04 | 25000.00 | 2725.772 | 10.90% | - | 95574.123 | 50.44% | - | - |