**বস্ত্র অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন চলমান ১6টি প্রকল্পের (ব্যয় +আর্থিক+বাস্তব) অগ্রগতির বিবরন (20শে ডিসেম্বর/22পর্যন্ত)**

(লক্ষ টাকায়)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ক্রঃ নং** | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পসমূহের মেয়াদকাল | ডিপিপির  প্রাক্কলিত ব্যয় | 2022-23 অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ | 2022-23 অর্থ বছরের 20শে ডিসেম্বর/২2 পর্যন্ত ব্যয় | 2022-23 অর্থ বছরের ডিসেম্বর/২2 পর্যন্ত অগ্রগতি | | প্রকল্পের শুরু হতে ডিসেম্বর/২2 পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | প্রকল্পের শুরু হতে ডিসেম্বর/২2 পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি | |
| আর্থিক অগ্রগতি | বাস্তব অগ্রগতি | Avw\_©K AMÖMwZ | ev¯Íe AMÖMwZ |
| **1.** | ‘‘ শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,মেলান্দহ,জামালপুর স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প (আর্মি) | জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২৩  (২য় সংশোধিত) | 26292.32 | 3667.00 | 735.58 | 20.05% | 35% | 22800.75 | 86.72% | 93% |
| **2.** | ‘‘সুনামগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প(পি ড্বাব্লিউ ডি) | জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২3  (২য় সংশোধিত) | 12624.13 | 3528.00 | 648.67 | 18.39% | 22% | 6545.375 | 51.85% | 68% |
| **3.** | ‘‘ফরিদপুর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প (আর্মি) | জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২3  (২য় সংশোধিত) | 16194.85 | 1862.00 | 650.80 | 34.95% | 38% | 14372.86 | 88.75% | 94% |
| **4.** | শেখ রাসেল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সিলেট স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প (আর্মি) | জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২২  (২য় সংশোধিত) | 13096.95 | 2090.00 | 12.81 | 0.61% | 7% | 8509.377 | 64.97% | 72% |
| **5.** | ‘‘সিলেট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন’’ শীর্ষক প্রকল্প (আর্মি) | জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২২  (1ম সংশোধিত) | 11370.21 | 1800.00 | 11.52 | 0.64% | 10% | 7470.71 | 65.70% | 70% |
| **6.** | “লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প (আর্মি) | জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২৩  (1ম সংশোধিত) | 11536.35 | 1200.00 | 227.87 | 18.99% | 20% | 6567.90 | 56.93% | 57% |
| **7.** | “শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর,মাদারিপুর স্থাপন ”শীর্ষক প্রকল্প (আর্মি) | এপ্রিল/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২3 | 21551.05 | 1200.00 | 420.00 | 35% | 40% | 10691.86 | 49.61% | 52% |
| **8.** | ‘‘বিদ্যমান ৭টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটের উন্নয়ন ও ৬টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট -স্থাপন’’শীর্ষক প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউ ডি) | (জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২৪)  (1ম সংশোধিত) | 36546.86 | 3000.00 | 20.273 | 0.68% | 10% | 2035.958 | 5.57% | 15% |
| **9.** | “ আজিজুননেসা টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, ডুংরিয়া, দক্ষিন সুনামগঞ্জ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প(পি ড্বাব্লিউ ডি) | জুলাই/২০২০ হতে জুন/২৩ | 2711.96 | 700.00 | 258.00 | 36.85% | 37% | 771.603 | 28.076% | 30% |
| **10.** | “ ছহিউদ্দিন টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, মেহেরপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউ ডি) | জুলাই/২০২০ হতে জুন/২৩ | 2467.64 | 700.00 | 249.54 | 35.65% | **36%** | 593.108 | 24.03% | 27% |
| **11.** | “ মরহুম আবদুর রব তালুকদার টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, মাদারীপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউ ডি) | জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২৩ | 2461.47 | 600.00 | 171.31 | 28.55% | 40% | 482.92 | 19.61% | 30% |
| **12.** | “ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউ ডি) | জুলাই/২০২১ হতে জুন/২৪ | 2399.43 | 300.00 | 0.648 | 0.22% | 0.30% | 31.80 | 1.33% | 0.30% |
| **13.** | “ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, নাজিরপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউ ডি) | জুলাই/২০২১ হতে জুন/২৪ | 2466.77 | 250.00 | 1.025 | 0.41% | 0% | 1.026 | 0.04% | 0% |
| **14.** | “শহীদ সুকান্ত বাবু টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, গৌরনদী স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউডি) | জুলাই/২০২2 হতে জুন/২5 | 2525.13 | 200.00 | 0.215 | 0.11% | 0% | 0.215 | 0.001% | 0% |
| **15.** | Òআকলিমা খাতুন টেক্সটাইল †fv‡Kkbvj Bbw÷wUDU, খুলনা ¯’vcbÓ শীর্ষক প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউডি) | (জুলাই/22 হতে জুন/২5) | 2733.82 | 232.00 | 10.37 | 4.47% | 20% | 10.37 | 0.38% | 2% |
| **16.** | Òটেক্সটাইল †fv‡Kkbvj Bbw÷wUDU, ভান্ডারিয়া, পিরোজপুর ¯’vcbÓ শীর্ষক প্রকল্প (পি ড্বাব্লিউডি) | (জুলাই/22 হতে ডিসেম্বর/২4) | 2809.38 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | -% | -% |
|  | **†gvU=** |  | **169788.32** | **21329.00** | **3418.631** | **16.02%** | **-** | **80885.832** | **47.63%** | **-** |